## Sheet1
周口职业技术学院暑假公寓维修项目汇总表
序号 | 项 目 | 预计数量 | 单 位 | 预算单价 （元， 包工料含税） | 询价保证金 | 备 注
1 | 新生房间粉刷（三校区） | 102720 | 平方 | 10 | 5万元 | 底层处理、刮腻子两边收光，质保期1年。以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日
2 | 实木床板（三校区） | 1022 | 张 | 160 | 1万元 | 厚1.8cm以上多层木板 ，90cm*190cm ，以实际完成工程量为准，验收工期：8月10日
3 | 外墙瓷砖，加固维修(文昌） | 1200 | 平方 | 106 | 1万元 | 清除松脱瓷片，固定钢丝网，防水涂料，刷真石漆，质保期3年，以实际完成工程量为准，验收工期：8月10日
4 | 公共卫生间维修（开元） | 32 | 间 | 3000 | 2万元 | 1、蹲便（含更换）、洗手池、小便池、墙缝、地砖（含更换）、地缝防水（砸砖、刷防水涂料做丙纶布防水。2管根（含换管及附件）砸砖、注浆、水不漏封堵、恢复，清除垃圾，全屋闭水实验，质保期3年）。3、洗手池下水道改造（改道下水管入室外窨井）3、男生公寓小便池改造感应冲水器、低水箱）质保期1年,以实际完成工程量为准，验收工期：8月10日
5 | 塑钢门（三校区） | 261 | 扇 | 300 | 1万元 | 0.5cm以上厚塑钢品牌，单层玻璃，质保期1年。以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日
6 | 地漏补缺（三校区） | 1520 | 个 | 50 | 1万元 | 质保期1年。以实际完成工程量为准，验收工期：8月12日
7 | 内墙粉刷（三校区） | 3200 | 平方 | 20 | 1万元 | 底层处理、内墙腻子两遍，刷内墙乳胶漆。质保期1年。以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日
8 | 公寓走廊灯安装（三校区） | 700 | 个 | 60 | 1万元 | 24瓦LED声光控模组含灯罩、线及其他附件，以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日
9 | 入户木门安装（三校区） | 83 | 扇 | 450 | 1万元 | 方木框架，盖免漆板，厚不低于4.5cm。验收工期：8月10日
10 | 室内窗纱安装（三校区） | 354 | 平方 | 80 | 1万元 | 塑钢窗纱，验收工期：8月15日
11 | 储物柜柜门、柜鼻维修（三校区） | 410／760 | 个 | 50／20 | 5000元 | 和原柜门、柜鼻一致，以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日
12 | 路灯维修（三校区） | 25 | 个 | 660 | 5000元 | 100瓦LED灯头，验收工期：8月15日
13 | 公寓护栏维修（开元\中州) | 300 | 米 | 50 | 3000元 | 国标2cm×4cm，1.2mm厚镀锌方管，焊接刷防一层锈漆、二层面漆。以实际完成工程量为准，验收工期：8月15日